МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры, физической культуры и массового спорта,   
молодёжной политики МО «Светогорское городское поселение»

утвержденная постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 08.10.2020 № 488 (в ред. пост. от 04.03.2021 №104, от 17.03.2021 №119, от 27.04.2021 №239, от 08.07.2021 №334, от 25.11.2021 №506, от 23.12.2021 №555, от 03.03.2022 №81, от 23.03.2022 №103, от 19.05.2022 №168, от 17.08.2022 №243, от 06.10.2022 №305, от 20.10.2022 № 327, от 17.11.2022 №358, от 22.12.2022 №377, от 17.01.2023 № 14, от 18.01.2023 №18, от 08.02.2023 №42, от 11.05.2023 № 133, от 19.10.2023 №311, от 22.11.2023 №404, от 21.12.2023 № 564, от 01.02.2024 №56, от 23.04.2024 №200, от 11.09.2024 №380, от 02.10.2024 № 391, от 10.10.2024 № 407, от 13.11.2024 № 449, от 27.11.2024 №476, от 18.12.2024 №504)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры, физической культуры и массового спорта, молодёжной политики МО «Светогорское городское поселение»

Настоящая Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта, молодёжной политики МО «Светогорское городское поселение» (далее - Программа) определяет основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Светогорское городское поселение». В Программе устанавливаются основные цели и задачи, перечень мероприятий и проектов, определены показатели эффективности реализации Программы на территории МО «Светогорское городское поселение».

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики МО «Светогорское городское поселение»

*(наименование муниципальной программы)*

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2029 г.г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение» (далее – Сектор) |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. МБУ «КСК г.Светогорска»;  2. Совет молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение» |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Светогорское городское поселение», сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение», МБУ «КСК г. Светогорска», Совет молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение» и молодежный актив, образовательные учреждения на территории МО «Светогорское городское поселение», члены Совета ветеранов воины, труда, вооруженных сил и государственной службы МО «Светогорское городское поселение», члены Светогорского отделения ЛОО «Общество инвалидов», жители МО «Светогорское городское поселение» |
| Цель муниципальной программы | Целью Программы является:   * Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры на территории МО "Светогорское городское поселение". * Организация и развитие библиотечного дела на территории МО "Светогорское городское поселение". * Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО "Светогорское городское поселение". * Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в сфере культуры на территории МО "Светогорское городское поселение". * Создание условий для укрепления здоровья населения МО «Светогорское городское поселение» путем развития инфраструктуры спорта. * Популяризация массового спорта * Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. * Улучшение обеспеченности населения МО «Светогорское городское поселение» объектами физической культуры и спорта. * Создание условий для современного патриотического развития молодёжи на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | Задачами Программы является:   * Создание условий для самореализации и духовно–нравственного развития населения. * Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; * Создание условий для развития традиционного художественного народного творчества; * Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Светогорское городское поселение * Повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий; * Организация библиотечного обслуживания путем введения новых технологий, повышения уровня комфортности библиотечного обслуживания. * Повышение интереса населения МО «Светогорское городское поселение» к занятиям физической культурой и спортом; * Увеличение доли населения МО «Светогорское городское поселение», систематически занимающегося физической культурой и спортом; * Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту жительства; * Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий для населения МО «Светогорское городское поселение»; * Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодёжи; * Создание политики успешной молодёжи |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Оценки эффективности Программы будет производиться по следующим показателям (индикаторам):  В сфере развития культуры основными индикаторами и показателями являются:   * Увеличение числа зрителей на культурно-массовых мероприятиях; * Увеличение числа пользователей библиотек; * Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различных уровней (Международные, региональные, районные)   В сфере развития физической культуры и массового спорта основными индикаторами и показателями являются:   * Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; * Увеличения числа участников и зрителей на физкультурно-спортивных мероприятиях; * Участие спортивных секций и групп в соревнованиях и турнирах различных уровней (Международные, региональные, районные)   В сфере развития молодежной политики основными индикаторами и показателями являются:   * Увеличение числа молодежи, находящихся в молодежных группах и объединениях; * Увеличения числа участников и зрителей на молодежных мероприятиях; * Реализация молодежных инициатив; |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие культуры»  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»  Подпрограмма «Развитие молодёжной политики» |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект «Культурная среда» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Светогорское городское поселение» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» о бюджете на соответствующий финансовый год.  Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств в объеме 303398557.29 рублей, в том числе:    Из бюджета Ленинградской области –18 605 935,00;  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» -  284792622.29;  2024год –71 721 011,86 рублей;  Из бюджета Ленинградской области –18 605 935,00 рублей;  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» - 53115076,86 рублей;  2025 год –51115915,43 рублей;  Из бюджета Ленинградской области –0,00 рублей;  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» -51115915,43 рублей;  2026 год - 44367420,00 рублей;  2027 год - 53934240,00 рублей;  2028 год - 41129985,00 рублей;  2029 год - 41129985,00 рублей;  Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния развития культуры, спорта и молодежной политики на территории МО «Светогорское городское поселение», основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на территории МО «Светогорского городского поселения» Программы «Культура МО «Светогорское городское поселение» на 2021 – 2026 годы».

К сфере учреждений культуры на территории МО «Светогорское городское поселение» относятся:

1. МБУ «КСК г. Светогорска» со структурными подразделениями:

* Дом культуры г. Светогорска
* Городская библиотека г. Светогорска
* Детский отдел городской библиотеки г. Светогорска
* Культурно-досуговый Центр пгт Лесогорский
* Поселковая библиотека пгт Лесогорский
* Клуб дер. Лосево
* Сельская библиотека дер. Лосево

По итогам 2019 года в МБУ «КСК г. Светогорска» в сфере культуры достигнуты результаты:

|  |  |
| --- | --- |
| *позиция* | *2019год* |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий\* всего/ в т.ч. для детей до 14 лет | 616/338 |
| Количество присутствующих (зрителей) на культурно-массовых мероприятиях всего/ в т.ч. для детей до 14 лет | 87956/24458 |
| Количество культурно-досуговых формирований всего/в т.ч. для детей до 14 лет/ | 24/15 |
| Количество участников в культурно-досуговых формированиях всего/ в т.ч. для детей до 14 лет/ | 373/245 |
| Из общего количества культурно-досуговых формирований – клубных формирований самодеятельного народного творчества всего/для детей до 14 лет/участников в них всего/для детей до 14 лет | 21/298/14/201 |
| Из общего количества культурно-досуговых формирований- любительские формирования, группы, клубы по интересам/количество участников в них | 3/75 |
| Количество выездных фестивалей, конкурсов, праздников, в которых коллективы МБУ «КСК…» принимали участие всего/ в т.ч. заняли призовые места: | 23/7 |
| Коллективы, имеющие звание «Народный», «Образцовый» | 4  3 – звание «Народный»  1 – звание «Образцовый» |

К сфере учреждений физической культуры и спорта на территории МО «Светогорское городское поселение» относятся:

МБУ «КСК г. Светогорска» со структурными подразделениями:

* Дом спорта г. Светогорска
* Бассейн «Дельфин

По итогам 2019 года в МБУ «КСК г. Светогорска» в сфере физической культуры и спорт а достигнуты результаты:

|  |  |
| --- | --- |
| позиция | 2019 год |
| Количество спортивных секций и групп всего на базе МБУ «КСКи г. Светогорска» | 13\*  Перечень секций по видам спорта приведен ниже |
| Количество занимающихся на базе МБУ «КСК г. Светогорска» в секциях и группах, в т.ч. в группах ОФП | 378 |
| Количество занимающихся ФИС на базе МБУ «КСК г. Светогорска» всего/в т.ч.до 15 лет/ 16-18 лет/ 19-29 лет/ 30-54 лет/ от 55(ж) от 60 (м) до 79 лет/ от 80 лет и старше | 5102/1652/906/956/1202/379/7  (26,2 %, население МО на 01.10.2019 -19462 чел.) |
| Численность населения МО, занимающихся ФИС (на базе КСК, ОУ, ДЮЦ, клубы и т.д.) всего/в т.ч.до 15 лет/ 16-18 лет/ 19-29 лет/ 30-54 лет/ от 55(ж) от 60 (м) до 79 лет/ от 80 лет и старше | 8034/3098/1593/1314/1472/550/7  (41,3 %, население МО на 01.10.2019 -19462 чел.) |
| Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий /количество участников в них /количество зрителей (болельщиков) | 160/5843/9041 |
| Количество выездных\* соревнований, турниров различного уровня, в которых воспитанники секций и групп КСК принимали участие всего; | 50 |

В сфере молодежной политики достигнуты следующие показатели в 2019 году на территории МО «Светогорское городское поселение»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год | Примечания |
| Общественные молодежные организации, объединения, сообщества | 12 | В 2019 году активно работали следующие молодежные объединения:   * Совет молодежи. * Молодежный актив г. Светогорск; * Молодежный актив Лесогорской школы * Молодежный актив Светогорской школы; * Молодежный актив Политехнического колледжа; * Объединение творческой молодежи; * Объединение спортивной молодежи; * Объединение волонтеров молодежного актива МО; * Объединение «Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» * Объединение молодых избирателей; * Инициативная группа по социальному проектированию; * Клуб молодых семей «СветоДетки» |
| Волонтерские движения (объединения, сообщества) | 3 | * Волонтёрский клуб «Голос улиц» МО «Светогорское городское поселение» * Муниципальный штаб ВОД «Волонтёры Победы» МО «Светогорское городское поселение» * Клуб молодых семей «Светодетки» МО «Светогорское городское поселение» |
| Молодежные инициативные группы | 4 | Основными генераторами молодежных инициатив являются молодежные активы в г. Светогорске, Молодежный актив Лесогорской школы молодежный актив Политехнического колледжа; молодежный актив Светогорской школы; Клуб молодых семей «СветоДетки» |
| Количество организованных и проведенных по линии молодежи мероприятий | 141 (вместе с ЦЭТВ) |  |
| Количество человек, охваченных при проведении молодежных мероприятий | Более 8250 |  |
| Участие в выездных мероприятиях | 6 | В 2019 году приняли участие в 6-ти выездных мероприятиях:  20.04.2019 – 21.04.2019 – в ДОЛ «Волна» состоялся Межмуниципальный молодёжный марафон «МММ 2019. ЗОЖ». Светогорская команда заняла 9 место.  20.09.2019-22.09.2019 – в ДОЛ «Алые паруса» состоялся Муниципальный форум «Идея» МО «Выборгский район». От МО «Светогорское городское поселение» в форуме приняло участие 7 чел.  19.10.2019 – в г. Выборге состоялся Молодёжный спортивный слет МО «Выборгский район». Светогорская команда заняла 3 место.  24.06.2019-30.06.2019 – в пансионате «Восток 6» состоялся молодёжный образовательный форум "Ладога - 2019". От МО «Светогорское городское поселение» в форуме приняло участие 2 чел.  21.07.2019–27.07.2019 – в г. Солнечногорсе состоялся Федеральный молодёжный образовательный форум "Территория смыслов". От МО «Светогорское городское поселение» в форуме принял участие 1 чел.  12.08.2019–18.08.2019 – в г. Оренбурге состоялся Международный молодёжный форум "Евразия Global 2019". От МО «Светогорское городское поселение» в форуме принял участие 1 чел. |
| Организация общественно-политических мероприятий | 6 | В 2019 году проведено организовано и проведено 6 общественно-политических мероприятий:  06.02.2019 - Ликбез «Выборы депутатов». Модератор мероприятия - глава МО.  27.02.2019 - беседа «Почему следует ходить на выборы»  19.03.2019 – 28.03.2019 – Проведение, в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность», цикла «Уроков добра», для учащихся старших классов и первого курса МБОУ «СОШ г. Светогорска» и ГБ ПОУ ЛО «Политехнический колледж г. Светогорска». Проведено 5 уроков.  08.09.2019 – волонтёрское сопровождение муниципальных выборов депутатов.  26.09.2019 – встреча молодёжного актива с депутатов Совета депутатов Игнатьевым Е.В.  12.12.2019 – молодёжный актив выступил в качестве соорганизаторов и участников литературной гостинной ЛИТО "ИСТОКИ", посвящённой Дню конституции Российской Федерации. |
| Поддержка молодёжных инициатив по проведению мероприятий и реализации проектов на знание истории страны и родного края | 8 | В 2019 году поддержано и реализовано 8 молодежных инициатив на знание истории страны и родного края:  23.01.2019 – 28.03.2019 – цикл «Уроков мужества» для учащихся младших классов МБОУ «СОШ г. Светогорска» и для воспитанников старших групп ДС №2 г. Светогорска и ДС №1 г.п. Лесогорский. Проведено 4 урока.  25.01.2018 – акция «Ленточка Ленинградской Победы», акция "Блокадный хлеб", акция «Блокада в цифрах», акция #75помнимблокада. Приняло участие порядка 600 человек.  28.01.2019 - Интеллектуальная игра РИСК для учащихся 1 курса ГБ ПОУ ЛО «Политехнический колледж г. Светогорска». Приняло участие 25 человек.  06.05.2019 – Урок мужества для учащихся 3Е класса МБОУ «СОШ г. Светогорска».  08.05.2019 - Урок мужества для учащихся 5 класса МБОУ «Лесогорская СОШ».  28.10.2019- муниципальный штаб «Волонтёры Победы» провел Игру РИСК "Победы России" для учащихся МБОУ "Лесогорская СОШ". Приняло участие 3 команды.  01.11.2019 – муниципальный штаб «Волонтёры Победы» провел Игру РИСК "Великие произведения России" для учащихся ГБ ПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорска.Приняло участие 6 команд.  16.12.2019 – муниципальный штаб «Волонтёры Победы» провели на базе Светогорской городской библиотеки Всероссийскую акцию «Тест по истории Отечества». |
| Поддержка мероприятий по инициативе молодёжи | 6 | В 2019 году поддержано и реализовано 6 молодежных инициатив:   * проведение бесплатного «Дня кино» (август) * проведение бесплатного кинопоказа (декабрь) * проведение акции «Бессмертный полк» (май) * проведение Фестиваля «Молодежный прорыв» (июль) * реализация проекта «Клуб молодой семьи «Светодетки» (октябрь) * реализация проекта «Трус не играет в хоккей». |
| Проведение мероприятий для молодёжи с ограниченными возможностями, кол-во мероприятий | 6 | В 2019 году прошло 6 мероприятий:  27.02.2019 - День игр в социальном центре «Добро Пожаловать»;  27.02.2019 - беседа «Почему следует ходить на выборы» в социальном центре «Добро Пожаловать»  16.03.2019 - Акция «Просто улыбайся», организованная в рамках благотворительного концерта, посвящённого сбору средств для помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  04.04.2019 – Викторина «Тропа здоровья» для воспитанников полустационарного отделения семей и детей и полустационарного отделения социального обслуживания граждан социального центра «Добро Пожаловать». Приняло участие 18 человек.  03.12.2019 – на базе Дома спорта МБУ «КСК г. Светогорска» состоялась спартакиада для молодёжи с ограниченными возможностями. |
| Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) | 50 | В летний период 2019 г. в трудовых бригадах трудилось 50 несовершеннолетних |
| Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» | 10 | 01.07.2019 – 19.07.2019 - работа трудовой бригады в рамках проекта «Губернаторский трудовой отряд». Состав бригады – 10 человек. В рамках реализации проекта было организовано 9 мероприятий для участников ГМТО. |

Раздел 2. Приоритеты и цели развития культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики на территории МО «Светогорское городское поселение», основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики по итогам реализации муниципальной программы

Приоритет в развитии культуры на территории МО «Светогорское городское поселение» состоит в создании условий для:

* организации библиотечного обслуживания населения;
* организации досуга населения организациями культуры;
* создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
* проведение различных форм деятельности (концертной, фестивальной, просветительско-пропагандистской, выставочной и др.), направленных на сохранение и передачу культурных традиций молодому поколению.

Приоритет в развитии физической культуры и спорта на территории МО «Светогорское городское поселение» состоит в создании условий для:

* Повышения интереса населения МО «Светогорское городское поселение» к занятиям физической культурой и массовым спортом;
* Увеличения доли населения МО «Светогорское городское поселение», систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом;
* Развития инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту жительства;

Приоритетом муниципальной молодёжной политики в долгосрочной перспективе является, с одной стороны, создать условия для формирования из молодёжной среды общества созидателей, и с другой стороны, максимально закрепить молодёжь на территории МО «Светогорское городское поселение».

Стратегическими целями Программы являются:

* Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры на территории МО "Светогорское городское поселение".
* Создание благоприятных условий для организации и развития библиотечного дела на территории МО "Светогорское городское поселение".
* Создание благоприятных условий для сохранения и развития физической культуры и массового спорта на территории МО "Светогорское городское поселение".
* Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодёжи;
* Развитие института молодой семьи;

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показатели муниципальной программы, характеризующих изменения в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Светогорское городское поселение»

В сфере развития культуры основными индикаторами и показателями являются:

* Увеличение числа посещений мероприятий в учреждениях культуры;
* Увеличение числа участников клубных формирований;
* Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различных уровней (Международные, региональные, районные)
* Увеличение числа пользователей библиотек;
* Увеличение числа посещений библиотек;

Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:

2024 год - не менее, чем в 10 мероприятиях.

2025 год - не менее, чем в 10 мероприятиях.

2026 год - не менее, чем в 10 мероприятиях;

2027 год- не менее, чем в 10 мероприятиях;

2028 год- не менее, чем в 10 мероприятиях;

2029 год- не менее, чем в 10 мероприятиях;

Количество мероприятий в учреждениях культуры: согласно муниципального задания):

2024 год - согласно муниципальному заданию;

2025 год - согласно муниципальному заданию;

2026 год - согласно муниципальному заданию;

2027 год- согласно муниципальному заданию;

2028 год- согласно муниципальному заданию;

2029 год- согласно муниципальному заданию;

Количество посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры:

2024 год – не менее, чем 119 108 чел;

2025 год - не менее, чем 153 175 чел;

2026 год - не менее, чем 153 500 чел;

2027 год- не менее, чем 153 800 чел;

2028 год- не менее, чем 154 000 чел;

2029 год- не менее, чем 154 000 чел;

Количество участников клубных формирований:

2024 год – не менее, чем 861 чел;

2025 год - не менее, чем 870 чел;

2026 год - не менее, чем 875 чел;

2027 год- не менее, чем 880 чел;

2028 год- не менее, чем 890 чел;

2029 год- не менее, чем 895 чел;

Количество посещений библиотек:

2024 год - не менее, чем 59 678;

2025 год - не менее, чем 76 730;

2026 год - не менее, чем 77 000;

2027 год- не менее, чем 77 200;

2028 год- не менее, чем 77 500;

2029 год- не менее, чем 77 500;

Участие в социально значимых культурно-массовых мероприятиях:

2024 год - не менее, чем 10000 человек;

2025 год - не менее, чем 10000 человек;

2026 год - не менее, чем 10000 человек;

2027 год - не менее, чем 10000 человек;

2028 год - не менее, чем 10000 человек;

2029 год - не менее, чем 10000 человек;

В сфере развития физической культуры и массового спорта основными индикаторами и показателями являются:

* Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;
* Увеличения числа участников и зрителей на физкультурно-спортивных мероприятиях;
* Участие спортивных секций и групп в соревнованиях и турнирах различных уровней (Международные, региональные, районные)

Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах:

2024 год - не менее, чем в 20 мероприятиях.

2025 год - не менее, чем в 20 мероприятиях.

2026 год - не менее, чем в 20 мероприятиях

2027 год- не менее, чем в 20 мероприятиях;

2028 год- не менее, чем в 20 мероприятиях;

2029 год- не менее, чем в 20 мероприятиях;

Количество спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта:

2024 год - согласно муниципальному заданию;

2025 год - согласно муниципальному заданию;

2026 год - согласно муниципальному заданию;

2027 год- согласно муниципальному заданию;

2028 год- согласно муниципальному заданию;

2029 год- согласно муниципальному заданию;

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно формы отчетности 1-ФК:

2024 год – 43,5 % от общей численности населения;

2025 год - 44 % от общей численности населения;

2026 год - 45 % от общей численности населения;

2027 год- 46 % от общей численности населения;

2028 год- 46,5 % от общей численности населения;

2029 год- 47 % от общей численности населения;

Участие в социально значимых Турнирах

2024 год - не менее, чем 500 человек;

2025 год - не менее, чем 500 человек;

2026 год - не менее, чем 500 человек;

2027 год- не менее, чем 500 человек;

2028 год- не менее, чем 500 человек;

2029 год- не менее, чем 500 человек;

В сфере развития молодежной политики основными индикаторами и показателями являются:

* Увеличение числа молодежи, находящихся в молодежных группах и объединениях;
* Увеличения числа участников и зрителей на молодежных мероприятиях;
* Реализация молодежных инициатив;

Проведение молодежных мероприятий

2024 год- не менее, чем 52 мероприятия;

2025 год- не менее, чем 52 мероприятия;

2026 год- не менее, чем 52 мероприятия;

2027 год- не менее, чем 52 мероприятия;

2028 год- не менее, чем 52 мероприятия;

2029 год- не менее, чем 52 мероприятия;

Участников в молодежном празднике «Молодежный прорыв»

2024 год - не менее, чем 3500 человек;

2025 год - не менее, чем 3500 человек;

2026 год - не менее, чем 3500 человек;

2027 год- не менее, чем 3500 человек;

2028 год- не менее, чем 3500 человек;

2029 год- не менее, чем 3500 человек;

Участников в МММ

2024 год - не менее 5 молодежных команд;

2025 год - не менее 5 молодежных команд;

2026 год - не менее 5 молодежных команд;

2027 год- не менее 5 молодежных команд;

2028 год- не менее 5 молодежных команд;

2029 год- не менее 5 молодежных команд;

Участников в мероприятиях патриотической направленности

2024 год - не менее, чем 2500 человек;

2025 год - не менее, чем 2500 человек;

2026 год - не менее, чем 2500 человек;

2027 год- не менее, чем 2500 человек;

2028 год- не менее, чем 2500 человек;

2029 год- не менее, чем 2500 человек;

Участие в Дне призывника 2021 год- не менее, чем 25 человек;

2024 год - не менее, чем 25 человек;

2025 год - не менее, чем 25человек;

2026 год - не менее, чем 25 человек;

2027 год - не менее, чем 25 человек;

2028 год - не менее, чем 25 человек;

2029 год- не менее, чем 25 человек;

Реализация инициатив по созданию моды на здоровый образ жизни

2024 год - не менее, чем 5 инициатив;

2025 год - не менее, чем 5 инициатив;

2026 год - не менее, чем 5 инициатив;

2027 год - не менее, чем 5 инициатив;

2028 год- не менее, чем 5 инициатив;

2029 год- не менее, чем 5 инициатив;

Реализация инициатив по развитию института молодых семей

2024 год - не менее, чем 3 инициативы;

2025 год - не менее, чем 3 инициативы;

2026 год - не менее, чем 3 инициативы;

2027 год - не менее, чем 3 инициативы;

2028 год- не менее, чем 3инициативы;

2029 год- не менее, чем 3 инициативы;

Участие в детской трудовой занятости

2024 год - не менее, чем 10 человек;

2025 год - не менее, чем 10 человек;

2026 год - не менее, чем 10 человек;

2027 год - не менее, чем 10 человек;

2028 год - не менее, чем 10 человек;

2029 год- не менее, чем 10 человек;

Раздел 4. Порядок сбора информации и методика расчета показателей и индикаторов муниципальной программы

Мониторинг достижения целевых индикаторов и показателей реализации Программы осуществляется по итогам 9 месяцев текущего года и по итогам года.

Система мониторинга достижения целевых индикаторов и показателей реализации Программы включает в себя проведение анализа показателей, полученных в результате официальных данных, предоставляемых территориальными органами Федеральной службы государственной статистики, муниципальной статистики и другой официальной информации.

Сведения о методике расчета показателей и индикаторов муниципальной программы:

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Определение показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения |
| Значения показателей | | | | | |
| Основные индикаторы и показатели в сфере развития культуры | | | | | |
| 1. | Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках | % | Определяет процент достижения показателя | Оценка достижения показателя и индикатора муниципальной программы проводится на основе степени соответствия запланированному значению путем сопоставления фактических и плановых значений показателя по формуле:  Уф= Фф/Фб\*100%, где  Уф –уровень достижения показателя (индикатора),  Фф – фактический показатель  Фб – базовое значение на начало реализации программы |
| 2 | Количество мероприятий в учреждениях культуры: согласно муниципального задания) |
| 3 | Количество посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры |
|  | Количество пользователей библиотек |
|  | Участие в социально значимых культурно-массовых мероприятиях |
| Основные индикаторы и показатели в сфере развития физической культуры и массового спорта | | | | |
|  | Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах | % | Определяет процент достижения показателя | Оценка достижения показателя и индикатора муниципальной программы проводится на основе степени соответствия запланированному значению путем сопоставления фактических и плановых значений показателя по формуле:  Уф= Фф/Фб\*100%, где  Уф –уровень достижения показателя (индикатора),  Фф – фактический показатель  Фб – базовое значение на начало реализации программы |
|  | Количество спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта |
|  | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно формы отчетности 1-ФК |
|  | Участие в социально значимых Турнирах |
| Основные индикаторы и показатели в сфере развития молодежной политики | | | | |
|  | Проведение молодежных мероприятий | % | Определяет процент достижения показателя | Оценка достижения показателя и индикатора муниципальной программы проводится на основе степени соответствия запланированному значению путем сопоставления фактических и плановых значений показателя по формуле:  Уф= Фф/Фб\*100%, где  Уф –уровень достижения показателя (индикатора),  Фф – фактический показатель  Фб – базовое значение на начало реализации программы |
|  | Количество участников в молодежном празднике «Молодежный прорыв» |
|  | Количество участников в МММ |
|  | Количество участников в мероприятиях патриотической направленности |
|  | Количество участников в Дне призывника |
|  | Реализация инициатив по созданию моды на здоровый образ жизни |
|  | Реализация инициатив по развитию института молодых семей |
|  | Участие в детской трудовой занятости |

5. Перечень и характеристика подпрограмм, ведомственных целевых программ

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта, молодёжной политики МО «Светогорское городское поселение» на 2021-2026 годы» состоит из следующих подпрограммам:

* Подпрограмма «Развитие культуры»:

Мероприятия данной подпрограммы направлены на организацию библиотечного обслуживания населения; организацию досуга населения организациями культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; проведение различных форм деятельности (концертной, фестивальной, просветительско-пропагандистской, выставочной и др.), направленных на сохранение и передачу культурных традиций молодому поколению.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Развитие культуры» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель - Сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение» (далее-Сектор);  Соисполнитель – МБУ «КСК г. Светогорска». |
| Участники подпрограммы | Администрация МО «Светогорское городское поселение», сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение», МБУ «КСК г. Светогорска», члены Совета ветеранов воины, труда, вооруженных сил и государственной службы МО «Светогорское городское поселение», члены Светогорского отделения ЛОО «Общество инвалидов», жители МО «Светогорское городское поселение» |
| Цели подпрограммы | Целью Подпрограммы является:   * Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры на территории МО "Светогорское городское поселение". * Организация и развитие библиотечного дела на территории МО "Светогорское городское поселение". * Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни на территории МО "Светогорское городское поселение". * Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в сфере культуры на территории МО "Светогорское городское поселение". |
| Задачи подпрограммы | Задачами Подпрограммы является:   * Создание условий для самореализации и духовно–нравственного развития населения. * Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; * Создание условий для развития традиционного художественного народного творчества; * Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Светогорское городское поселение * Повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий; * Организация библиотечного обслуживания путем введения новых технологий, повышения уровня комфортности библиотечного обслуживания. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2029годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего по Подпрограмме 234185558.14 рублей , в т.ч.    Из бюджета Ленинградской области –18460000,00 ;  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» - 215725558.14;  2024год –59415512,71 рублей;  Из бюджета Ленинградской области – 18 460 000,00 рублей;  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» - 40 955512,71 рублей;  2025 год - 41822345,43 рублей;  2026 год - 35073850,00 рублей;  2027 год - 35073850,00 рублей;  2028 год - 31400000,00 рублей;  2029 год - 31400000,00 рублей; |
| Целевые показатели подпрограммы | В сфере развития культуры основными индикаторами и показателями являются:   * Увеличение числа посещений мероприятий в учреждениях культуры; * Увеличение числа участников клубных формирований; * Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различных уровней (Международные, региональные, районные) * Увеличение числа пользователей библиотек; * Увеличение числа посещений библиотек;   Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках:  2024 год - не менее, чем в 10 мероприятиях.  2025 год - не менее, чем в 10 мероприятиях.  2026 год - не менее, чем в 10 мероприятиях;  2027 год- не менее, чем в 10 мероприятиях;  2028 год- не менее, чем в 10 мероприятиях;  2029 год- не менее, чем в 10 мероприятиях;  Количество мероприятий в учреждениях культуры: согласно муниципального задания):  2024 год - согласно муниципальному заданию;  2025 год - согласно муниципальному заданию;  2026 год - согласно муниципальному заданию;  2027 год- согласно муниципальному заданию;  2028 год- согласно муниципальному заданию;  2029 год- согласно муниципальному заданию;  Количество посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры:  2024 год – не менее, чем 119 108 чел;  2025 год - не менее, чем 153 175 чел;  2026 год - не менее, чем 153 500 чел;  2027 год- не менее, чем 153 800 чел;  2028 год- не менее, чем 154 000 чел;  2029 год- не менее, чем 154 000 чел;  Количество участников клубных формирований:  2024 год – не менее, чем 861 чел;  2025 год - не менее, чем 870 чел;  2026 год - не менее, чем 875 чел;  2027 год- не менее, чем 880 чел;  2028 год- не менее, чем 890 чел;  2029 год- не менее, чем 895 чел;  Количество посещений библиотек:  2024 год - не менее, чем 59 678;  2025 год - не менее, чем 76 730;  2026 год - не менее, чем 77 000;  2027 год- не менее, чем 77 200;  2028 год- не менее, чем 77 500;  2029 год- не менее, чем 77 500;  Участие в социально значимых культурно-массовых мероприятиях:  2024 год - не менее, чем 10000 человек;  2025 год - не менее, чем 10000 человек;  2026 год - не менее, чем 10000 человек;  2027 год - не менее, чем 10000 человек;  2028 год - не менее, чем 10000 человек;  2029 год - не менее, чем 10000 человек; |

* Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»:

Мероприятия данной подпрограммы направлены на повышения интереса населения МО «Светогорское городское поселение» к занятиям физической культурой и массовым спортом; увеличения доли населения МО «Светогорское городское поселение», систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту жительства;

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель - Сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение» (далее-Сектор);  Соисполнитель – МБУ «КСК г. Светогорска». |
| Участники подпрограммы | Администрация МО «Светогорское городское поселение», сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение», МБУ «КСК г. Светогорска», Совет молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение» и молодежный актив, образовательные учреждения на территории МО «Светогорское городское поселение», члены Совета ветеранов воины, труда, вооруженных сил и государственной службы МО «Светогорское городское поселение», члены Светогорского отделения ЛОО «Общество инвалидов», жители МО «Светогорское городское поселение» |
| Цели подпрограммы | Целью Подпрограммы является:   * Создание условий для укрепления здоровья населения МО «Светогорское городское поселение» путем развития инфраструктуры спорта. * Популяризация массового спорта * Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. * Улучшение обеспеченности населения МО «Светогорское городское поселение» объектами физической культуры и спорта. |
| Задачи подпрограммы | Задачами Подпрограммы является:   * Повышение интереса населения МО «Светогорское городское поселение» к занятиям физической культурой и спортом; * Увеличение доли населения МО «Светогорское городское поселение», систематически занимающегося физической культурой и спортом; * Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту жительства; * Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий для населения МО «Светогорское городское поселение»; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего по Подпрограмме: 64258364,15 рублей , в т.ч  2024год –11 027 064,15 рублей;  2025 год - 8168170,00 рублей;  2026 год - 8168170,00 рублей;  2027 год - 17734990,00 рублей;  2028 год – 9579985,00 рублей;  2029 год – 9579985,00 рублей; |
| Целевые показатели подпрограммы | В сфере развития физической культуры и массового спорта основными индикаторами и показателями являются:   * Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; * Увеличения числа участников и зрителей на физкультурно-спортивных мероприятиях; * Участие спортивных секций и групп в соревнованиях и турнирах различных уровней (Международные, региональные, районные)   Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах:  2024 год - не менее, чем в 20 мероприятиях.  2025 год - не менее, чем в 20 мероприятиях.  2026 год - не менее, чем в 20 мероприятиях  2027 год- не менее, чем в 20 мероприятиях;  2028 год- не менее, чем в 20 мероприятиях;  2029 год- не менее, чем в 20 мероприятиях;  Количество спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта:  2024 год - согласно муниципальному заданию;  2025 год - согласно муниципальному заданию;  2026 год - согласно муниципальному заданию;  2027 год- согласно муниципальному заданию;  2028 год- согласно муниципальному заданию;  2029 год- согласно муниципальному заданию;  Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно формы отчетности 1-ФК:  2024 год – 43,5 % от общей численности населения;  2025 год - 44 % от общей численности населения;  2026 год - 45 % от общей численности населения;  2027 год- 46 % от общей численности населения;  2028 год- 46,5 % от общей численности населения;  2029 год- 47 % от общей численности населения;  Участие в социально значимых Турнирах  2024 год - не менее, чем 500 человек;  2025 год - не менее, чем 500 человек;  2026 год - не менее, чем 500 человек;  2027 год- не менее, чем 500 человек;  2028 год- не менее, чем 500 человек;  2029 год- не менее, чем 500 человек; |

* Подпрограмма «Развитие молодёжной политики»:

Мероприятия данной подпрограммы направлены на создание условий для формирования из молодёжной среды общества созидателей; максимальное закрепление молодёжи на территории МО «Светогорское городское поселение».

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие молодежной политики»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Развитие молодежной политики» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель - Сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение» (далее-Сектор);  Соисполнители – МБУ «КСК г. Светогорска», Совет молодежи при главе администрации |
| Участники подпрограммы | Администрация МО «Светогорское городское поселение», сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение», МБУ «КСК г. Светогорска», Совет молодежи при главе администрации МО «Светогорское городское поселение» и молодежный актив, образовательные учреждения на территории МО «Светогорское городское поселение», жители МО «Светогорское городское поселение» |
| Цели подпрограммы | Целью Подпрограммы является:   * Создание условий для современного патриотического развития молодёжи на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| Задачи подпрограммы | Задачами Подпрограммы является:   * Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодёжи; * Создание политики успешной молодёжи; * Развитие института молодой семьи. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего по Подпрограмме: 4954635,00 рублей , в т.ч. Из бюджета Ленинградской области –145935,00 руб.  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» - 4808700,00 руб.  2024год –1 278 435,00 рублей  Из бюджета Ленинградской области – 145935,00 руб.  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» -1132500,00 рублей;  2025 год - 1125400,00 рублей;  Из бюджета Ленинградской области – 0,00 руб.  Из бюджета МО «Светогорское городское поселение» -1125400,00 рублей;  2026 год - 1125400,00 рублей  2027 год - 1125400,00 рублей  2028 год - 150000,00 рублей  2029 год - 150000,00 рублей |
| Целевые показатели подпрограммы | В сфере развития молодежной политики основными индикаторами и показателями являются:   * Увеличение числа молодежи, находящихся в молодежных группах и объединениях; * Увеличения числа участников и зрителей на молодежных мероприятиях; * Реализация молодежных инициатив;   Проведение молодежных мероприятий  2024 год- не менее, чем 52 мероприятия;  2025 год- не менее, чем 52 мероприятия;  2026 год- не менее, чем 52 мероприятия;  2027 год- не менее, чем 52 мероприятия;  2028 год- не менее, чем 52 мероприятия;  2029 год- не менее, чем 52 мероприятия;  Участников в молодежном празднике «Молодежный прорыв»  2024 год - не менее, чем 3500 человек;  2025 год - не менее, чем 3500 человек;  2026 год - не менее, чем 3500 человек;  2027 год- не менее, чем 3500 человек;  2028 год- не менее, чем 3500 человек;  2029 год- не менее, чем 3500 человек;  Участников в МММ  2024 год - не менее 5 молодежных команд;  2025 год - не менее 5 молодежных команд;  2026 год - не менее 5 молодежных команд;  2027 год- не менее 5 молодежных команд;  2028 год- не менее 5 молодежных команд;  2029 год- не менее 5 молодежных команд;  Участников в мероприятиях патриотической направленности  2024 год - не менее, чем 2500 человек;  2025 год - не менее, чем 2500 человек;  2026 год - не менее, чем 2500 человек;  2027 год- не менее, чем 2500 человек;  2028 год- не менее, чем 2500 человек;  2029 год- не менее, чем 2500 человек;  Участие в Дне призывника 2021 год- не менее, чем 25 человек;  2024 год - не менее, чем 25 человек;  2025 год - не менее, чем 25человек;  2026 год - не менее, чем 25 человек;  2027 год - не менее, чем 25 человек;  2028 год - не менее, чем 25 человек;  2029 год- не менее, чем 25 человек;  Реализация инициатив по созданию моды на здоровый образ жизни  2024 год - не менее, чем 5 инициатив;  2025 год - не менее, чем 5 инициатив;  2026 год - не менее, чем 5 инициатив;  2027 год - не менее, чем 5 инициатив;  2028 год- не менее, чем 5 инициатив;  2029 год- не менее, чем 5 инициатив;  Реализация инициатив по развитию института молодых семей  2024 год - не менее, чем 3 инициативы;  2025 год - не менее, чем 3 инициативы;  2026 год - не менее, чем 3 инициативы;  2027 год - не менее, чем 3 инициативы;  2028 год- не менее, чем 3инициативы;  2029 год- не менее, чем 3 инициативы;  Участие в детской трудовой занятости  2024 год - не менее, чем 10 человек;  2025 год - не менее, чем 10 человек;  2026 год - не менее, чем 10 человек;  2027 год - не менее, чем 10 человек;  2028 год - не менее, чем 10 человек;  2029 год- не менее, чем 10 человек; |

6. Перечень мероприятий муниципальной программы,   
сроки их реализации, объемы финансирования, индикаторы, иные сведения

Система программных мероприятий включает разделы, реализация которых будет способствовать развитию культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Светогорское городское поселение».

Задачи Программы решаются в рамках перечисленных разделов. Разделы носят функциональный характер, являются взаимозависимыми, выполнение мероприятий одного раздела может зависеть от выполнения мероприятий другого раздела.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям (разделам):

План

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики МО «Светогорское городское поселение»

*(наименование муниципальной программы)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики МО «Светогорское городское поселение» | Сектор | 2024 | 71721011.86 | 0,00 | 18 605 935,00 | 53115076.86 | 0,00 |
| 2025 | 51115915,43 | 0,00 | 0,00 | 51115915,43 | 0,00 |
| 2026 | 44367420,00 | 0,00 | 0,00 | 44367420,00 | 0,00 |
| 2027 | 53934240,00 | 0,00 | 0,00 | 53934240,00 | 0,00 |
| 2028 | 41129985,00 | 0,00 | 0,00 | 41129985,00 | 0,00 |
| 2029 | 41129985,00 | 0,00 | 0,00 | 41129985,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 303398557.29 | 0,00 | 18 605 935,00 | 284792622.29 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | Сектор | 2024 | 59415512.71 | 0,00 | 18 460 000,00 | 40955512.71 | 0,00 |
| 2025 | 41822345,43 | 0,00 | 0,00 | 41822345,43 | 0,00 |
| 2026 | 35073850,00 | 0,00 | 0,00 | 35073850,00 | 0,00 |
| 2027 | 35073850,00 | 0,00 | 0,00 | 35073850,00 | 0,00 |
| 2028 | 31400000,00 | 0,00 | 0,00 | 31400000,00 | 0,00 |
| 2029 | 31400000,00 | 0,00 | 0,00 | 31400000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 234185558.14 | *0,00* | 18 460 000,00 | 215725558.14 | *0,00* |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Сектор | 2024 | 11027064,15 | 0,00 | 0,00 | 11027064,15 | 0,00 |
| 2025 | 8168170,00 | 0,00 | 0,00 | 8168170,00 | 0,00 |
| 2026 | 8168170,00 | 0,00 | 0,00 | 8168170,00 | 0,00 |
| 2027 | 17734990,00 | 0,00 | 0,00 | 17734990,00 | 0,00 |
| 2028 | 9579985,00 | 0,00 | 0,00 | 9579985,00 | 0,00 |
| 2029 | 9579985,00 | 0,00 | 0,00 | 9579985,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 64258364,15 | *0,00* | *0,00* | 64258364,15 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики» | Сектор | 2024 | 1278435,00 | 0,00 | 145935,00 | 1132500,00 | 0,00 |
| 2025 | 1125400,00 | 0,00 | 0,00 | 1125400,00 | 0,00 |
| 2026 | 1125400,00 | 0,00 | 0,00 | 1125400,00 | 0,00 |
| 2027 | 1125400,00 | 0,00 | 0,00 | 1125400,00 | 0,00 |
| 2028 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 |
| 2029 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 4954635,00 | *0,00* | 145935,00 | 4808700,00 | *0,00* |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Мероприятий не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевая часть | | | | | | | |
| 1. Мероприятие, направленное на реализацию Отраслевого проекта "Развитие инфраструктуры культуры" на капитальный ремонт здания в части кровли и фасада объекта капитального строительства - Дома Культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Победы, д.37 | Сектор | 2024 | 10378534,57 | 0 | 9444400,00 | 934134,57 | 0 |
| Итого по отраслевой части |  |  | 10378534,57 | 0 | 9444400,00 | 934134,57 | 0 |
| Процессная часть | | | | | | | |
| 1. Обеспечение деятельности учреждения, всего | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 4061450,00 | 0,00 | 0,00 | 4061450,00 | 0,00 |
| 2025 | 5445350,00 | 0,00 | 0,00 | 5445350,00 | 0,00 |
| 2026 | 5445350,00 | 0,00 | 0,00 | 5445350,00 | 0,00 |
| 2027 | 5445350,00 | 0,00 | 0,00 | 5445350,00 | 0,00 |
| 2028 | 5200000,00 | 0,00 | 0,00 | 5200000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5200000,00 | 0,00 | 0,00 | 5200000,00 | 0,00 |
| 1.1. в т.ч. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальных услуг) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 4061450,00 | 0,00 | 0,00 | 4061450,00 | 0,00 |
| 2025 | 5445350,00 | 0,00 | 0,00 | 5445350,00 | 0,00 |
| 2026 | 5445350,00 | 0,00 | 0,00 | 5445350,00 | 0,00 |
| 2027 | 5445350,00 | 0,00 | 0,00 | 5445350,00 | 0,00 |
| 2028 | 5200000,00 | 0,00 | 0,00 | 5200000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5200000,00 | 0,00 | 0,00 | 5200000,00 | 0,00 |
| 1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры всего | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 9608482,68 | 0,00 | 0,00 | 9608482,68 | 0,00 |
| 2025 | 8525342,00 | 0,00 | 0,00 | 8525342,00 | 0,00 |
| 2026 | 8816353,00 | 0,00 | 0,00 | 8816353,00 | 0,00 |
| 2027 | 10750000,00 | 0,00 | 0,00 | 10750000,00 | 0,00 |
| 2028 | 10750000,00 | 0,00 | 0,00 | 10750000,00 | 0,00 |
| 2029 | 10750000,00 | 0,00 | 0,00 | 10750000,00 | 0,00 |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры (субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальных услуг) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 8750257,25 | 0,00 | 0,00 | 8750257,25 | 0,00 |
| 2025 | 7636042,00 | 0,00 | 0,00 | 7636042,00 | 0,00 |
| 2026 | 7636042,00 | 0,00 | 0,00 | 7636042,00 | 0,00 |
| 2027 | 7636042,00 | 0,00 | 0,00 | 7636042,00 | 0,00 |
| 2028 | 9850000,00 | 0,00 | 0,00 | 9850000,00 | 0,00 |
| 2029 | 9850000,00 | 0,00 | 0,00 | 9850000,00 | 0,00 |
| 2.2. Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий (День блокадника, День воинов-интернационалистов, Международный женский день 8 марта,День узников концлагерей, День Победы, День г. Светогорска, День Памяти и скорби, Церемония перезахоронения бойцов Красной Армии, День п. Лесогорский, День пожилого человека, День инвалидов, Новый год) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 858225,43 | 0,00 | 0,00 | 858225,43 | 0,00 |
| 2025 | 889300,00 | 0,00 | 0,00 | 889300,00 | 0,00 |
| 2026 | 889300,00 | 0,00 | 0,00 | 889300,00 | 0,00 |
| 2027 | 889300,00 | 0,00 | 0,00 | 889300,00 | 0,00 |
| 2028 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 |
| 2029 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 |
| 3. Организация работы клубных формирований всего | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 4235397,00 | 0,00 | 0,00 | 4235397,00 | 0,00 |
| 2025 | 4107954,00 | 0,00 | 0,00 | 4107954,00 | 0,00 |
| 2026 | 4107954,00 | 0,00 | 0,00 | 4107954,00 | 0,00 |
| 2027 | 4107954,00 | 0,00 | 0,00 | 4107954,00 | 0,00 |
| 2028 | 5850000,00 | 0,00 | 0,00 | 5850000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5850000,00 | 0,00 | 0,00 | 5850000,00 | 0,00 |
| 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальных услуг) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 4235397,00 | 0,00 | 0,00 | 4235397,00 | 0,00 |
| 2025 | 4107954,00 | 0,00 | 0,00 | 4107954,00 | 0,00 |
| 2026 | 4107954,00 | 0,00 | 0,00 | 4107954,00 | 0,00 |
| 2027 | 4107954,00 | 0,00 | 0,00 | 4107954,00 | 0,00 |
| 2028 | 5850000,00 | 0,00 | 0,00 | 5850000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5850000,00 | 0,00 | 0,00 | 5850000,00 | 0,00 |
| 4. Развитие материально-технической базы всего | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 12486300,00 | 0,00 | 0,00 | 12486300,00 | 0,00 |
| 2025 | 8956000,00 | 0,00 | 0,00 | 8956000,00 | 0,00 |
| 2026 | 8956000,00 | 0,00 | 0,00 | 8956000,00 | 0,00 |
| 2027 | 8956000,00 | 0,00 | 0,00 | 8956000,00 | 0,00 |
| 2028 | 9600000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600000,00 | 0,00 |
| 2029 | 9600000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600000,00 | 0,00 |
| 4.1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальных услуг) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 12486300,00 | 0,00 | 0,00 | 12486300,00 | 0,00 |
| 2025 | 8956000,00 | 0,00 | 0,00 | 8956000,00 | 0,00 |
| 2026 | 8956000,00 | 0,00 | 0,00 | 8956000,00 | 0,00 |
| 2027 | 8956000,00 | 0,00 | 0,00 | 8956000,00 | 0,00 |
| 2028 | 9600000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600000,00 | 0,00 |
| 2029 | 9600000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600000,00 | 0,00 |
| 5. Субсидия на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в т.ч. библиотеки | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 18031200,00 | 0,00 | 9015600,00 | 9015600,00 | 0,00 |
| 2025 | 6992700,00 | 0,00 | 0,00 | 6992700,00 | 0,00 |
| 2026 | 6992700,00 | 0,00 | 0,00 | 6992700,00 | 0,00 |
| 2027 | 6992700,00 | 0,00 | 0,00 | 6992700,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Субсидии на иные цели | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 614148,46 | 0,00 | 0,00 | 614148,46 | 0,00 |
| 2025 | 6748495,43 | 0,00 | 0,00 | 6748495,43 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. Возмещение расходов МБУ «КСК г. Светогорска» на капитальный ремонт здания в части кровли и фасада объекта капитального строительства - Дома Культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Победы, д.37 | Сектор | 2025 | 6748495,43 | 0,00 | 0,00 | 6748495,43 | 0,00 |
| 6.2. Возмещение расходов МБУ «КСК г. Светогорска» на работы по замене ХВС от коренного вентиля до теплоузла в подвальном помещении Дома культуры, расположенного по адресу: г. Светогорск, ул. Победы, д. 37 | Сектор | 2024 | 312243,01 | 0,00 | 0,00 | 312243,01 | 0,00 |
| 6.3. Возмещение расходов МБУ «КСК г. Светогорска» на строительный контроль капитального ремонта здания в части кровли и фасада объекта капитального строительства - Дома Культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Победы, д.37 | Сектор | 2024 | 256905,45 | 0,00 | 0,00 | 256905,45 | 0,00 |
| 6.6. Приобретение сценических костюмов для ансамбля «Верность» в связи с юбилеем | Сектор | 2024 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 6.7. Приобретение мебели (стола библиотекаря) в связи с юбилеем Лосевской библиотеки | Сектор | 2024 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 6.8. Приобретение жалюзи для Лесогорской библиотеки | Сектор | 2024 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |
| Итого по процессной части |  | 2024 | 49036978,14 | 0,00 | 9015600,00 | 40021378,14 | 0,00 |
| 2025 | 41822345,43 | 0,00 | 0,00 | 41822345,43 | 0,00 |
| 2026 | 35073850,00 | 0,00 | 0,00 | 35073850,00 | 0,00 |
| 2027 | 35073850,00 | 0,00 | 0,00 | 35073850,00 | 0,00 |
| 2028 | 31400000,00 | 0,00 | 0,00 | 31400000,00 | 0,00 |
| 2029 | 31400000,00 | 0,00 | 0,00 | 31400000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Мероприятий не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | |
| 1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта всего | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 3634735,00 | 0,00 | 0,00 | 3634735,00 | 0,00 |
| 2025 | 1962800,00 | 0,00 | 0,00 | 1962800,00 | 0,00 |
| 2026 | 1962800,00 | 0,00 | 0,00 | 1962800,00 | 0,00 |
| 2027 | 1962800,00 | 0,00 | 0,00 | 1962800,00 | 0,00 |
| 2028 | 1808845,00 | 0,00 | 0,00 | 1808845,00 | 0,00 |
| 2029 | 1808845,00 | 0,00 | 0,00 | 1808845,00 | 0,00 |
| * 1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта (субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальных услуг) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 3584735,00 | 0,00 | 0,00 | 3584735,00 | 0,00 |
| 2025 | 1912800,00 | 0,00 | 0,00 | 1912800,00 | 0,00 |
| 2026 | 1912800,00 | 0,00 | 0,00 | 1912800,00 | 0,00 |
| 2027 | 1912800,00 | 0,00 | 0,00 | 1912800,00 | 0,00 |
| 2028 | 1758845,00 | 0,00 | 0,00 | 1758845,00 | 0,00 |
| 2029 | 1758845,00 | 0,00 | 0,00 | 1758845,00 | 0,00 |
| * 1. Организация и проведение социально-значимых Турниров (Турнир по Дзюдо «Осенний лист», турнир по футболу «Имени Усова», турнир по боксу «Имени Савиных», турнир по волейболу «Имени Борилкевича», Турниры «На приз школьных каникул», турнир «Светогорская лыжня») | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2025 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2026 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2027 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2028 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2029 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 2. Организация работы спортивных секций и групп всего | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 6669365,00 | 0,00 | 0,00 | 6669365,00 | 0,00 |
| 2025 | 4427069,00 | 0,00 | 0,00 | 4427069,00 | 0,00 |
| 2026 | 4427069,00 | 0,00 | 0,00 | 4427069,00 | 0,00 |
| 2027 | 4427069,00 | 0,00 | 0,00 | 4427069,00 | 0,00 |
| 2028 | 7771140,00 | 0,00 | 0,00 | 7771140,00 | 0,00 |
| 2028 | 7771140,00 | 0,00 | 0,00 | 7771140,00 | 0,00 |
| 2.1. Организация работы спортивных секций и групп (субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальных услуг) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 6669365,00 | 0,00 | 0,00 | 6669365,00 | 0,00 |
| 2025 | 4427069,00 | 0,00 | 0,00 | 4427069,00 | 0,00 |
| 2026 | 4427069,00 | 0,00 | 0,00 | 4427069,00 | 0,00 |
| 2027 | 4427069,00 | 0,00 | 0,00 | 4427069,00 | 0,00 |
| 2028 | 7771140,00 | 0,00 | 0,00 | 7771140,00 | 0,00 |
| 2029 | 7771140,00 | 0,00 | 0,00 | 7771140,00 | 0,00 |
| 3.Развитие материально-технической базы всего | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Субсидия на иные цели | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 722964,15 | 0,00 | 0,00 | 722964,15 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9566820,00 | 0,00 | 0,00 | 9566820,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Ремонт системы отопления Дома спорта |  | 2024 | 500964,15 | 0,00 | 0,00 | 500964,15 | 0,00 |  |
| 4.2. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию системы освещения в здании Дома спорта по адресу:г. Светогорск, ул. Гарькавого, д.12А | Сектор | 2024 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |  |
| 4.3. Комплекс услуг по замене участков трубопроводов внутренней системы отопления с установкой вводных кранов в здании Дома спорта по адресу: г. Светогорск, ул. Гарькавого, 12А | Сектор | 2024 | 172000,00 | 0,00 | 0,00 | 172000,00 | 0,00 |  |
| 4.4. Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: Ленинградская область. Выборгский район, д. Лосево, ул. Школьная | Сектор | 2027 | 9566820,00 | 0,00 | 0,00 | 9566820,00 | 0,00 |  |
| 5. Участие в Спартакиаде «Вольный» (в т.ч. организационные взносы за участие, приобретение спортивной экипировки, транспортные расходы для выезда команды на соревнования и т.д.) | Сектор | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по процессной части |  | 2024 | 11027064,15 | 0,00 | 0,00 | 11027064,15 | 0,00 |
| 2025 | 8168170,00 | 0,00 | 0,00 | 8168170,00 | 0,00 |
| 2026 | 8168170,00 | 0,00 | 0,00 | 8168170,00 | 0,00 |
| 2027 | 17734990,00 | 0,00 | 0,00 | 17734990,00 | 0,00 |
| 2028 | 9579985,00 | 0,00 | 0,00 | 9579985,00 | 0,00 |
| 2029 | 9579985,00 | 0,00 | 0,00 | 9579985,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики» | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Реализация проектов не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | |
| 1. Организация и проведение мероприятий для молодёжи | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 460368.14 | 0,00 | 145935,00 | 314433.14 | 0,00 |
| 2025 | 329433,14 | 0,00 | 145935,00 | 329433,14 | 0,00 |
| 2026 | 315000,00 | 0,00 | 0,00 | 315000,00 | 0,00 |
| 2027 | 315000,00 | 0,00 | 0,00 | 315000,00 | 0,00 |
| 2028 | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 115000,00 | 0,00 |
| 2029 | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 115000,00 | 0,00 |
| 1.1.Молодёжный праздник «Молодёжный прорыв» | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2026 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2027 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2028 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2029 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 1.2. Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 |
| 2025 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 |
| 2026 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 |
| 2027 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 |
| 2028 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 2029 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 1.3 Поддержка содействия трудовой адаптации занятости молодежи (Губернаторский молодежный трудовой отряд – ГМТО) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 160368,14 | 0,00 | 145935,00 | 14433,14 | 0,00 |
| 2025 | 14433,14 | 0,00 | 0,00 | 14433,14 | 0,00 |
| 1. Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодёжи | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 |
| 2025 | 7800,00 | 0,00 | 0,00 | 7800,00 | 0,00 |
| 2026 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2027 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2028 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2029 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2.1. Муниципальный молодёжный марафон и Межмуниципальный молодёжный марафон | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 |
| 2025 | 7800,00 | 0,00 | 0,00 | 7800,00 | 0,00 |
| 2026 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2027 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2028 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2029 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 3. Создание условий для современного патриотического развития | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 5000.00 | 0,00 | 0,00 | 5000.00 | 0,00 |
| 2025 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 |
| 2026 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2027 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2028 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2028 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 3.1. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи:   * интеллектуальные игры * исторические квесты * молодёжные акции «Георгиевская ленточка», «Триколор», «Ленточка Ленинградской Победы»   уроки мужества | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2025 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 |
| 2026 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2027 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 3.2. День призывника | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2027 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2028 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2028 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 4. Создание моды на здоровый образ жизни в молодёжной среде | Сектор | 2024 | 18567,00 | 0,00 | 0,00 | 18567,00 | 0,00 |
| 2025 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2026 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2027 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 4.1. Поддержка молодёжных инициатив по проведению спортивных, дворовых и развлекательных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни (интеллектуальные игры, игры по станциям, турниры, акции) | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 18567,00 | 0,00 | 0,00 | 18567,00 | 0,00 |
| 2025 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 5.Развитие института молодой семьи | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 8499,86 | 0,00 | 0,00 | 8499,86 | 0,00 |
| 2025 | 1266,86 | 0,00 | 0,00 | 1266,86 | 0,00 |
| 2026 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2027 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 5.1. Поддержка молодёжных инициатив по проведению мероприятий для молодых семей | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 8499,86 | 0,00 | 0,00 | 8499,86 | 0,00 |
| 2025 | 1266,86 | 0,00 | 0,00 | 1266,86 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 6. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Сектор |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 778000,00 | 0,00 | 0,00 | 778000,00 | 0,00 |
| 2025 | 775400,00 | 0,00 | 0,00 | 775400,00 | 0,00 |
| 2026 | 775400,00 | 0,00 | 0,00 | 775400,00 | 0,00 |
| 2027 | 775400,00 | 0,00 | 0,00 | 775400,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по процессной части |  | 2024 | 1278435,00 | 0,00 | 145935,00 | 1132500,00 | 0,00 |
| 2025 | 1125400,00 | 0,00 | 145935,00 | 1125400,00 | 0,00 |
| 2026 | 1125400,00 | 0,00 | 0,00 | 1125400,00 | 0,00 |
| 2027 | 1125400,00 | 0,00 | 0,00 | 1125400,00 | 0,00 |
| 2028 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 |
| 2029 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 |

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Светогорское городское поселение» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» о бюджете на соответствующий финансовый год.

«Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств в объеме 303398557.29 рублей, в том числе:

2024 год – 71 721 011,86 рублей;

2025 год - 51115915,43 рублей;

2026 год - 44367420,00 рублей;

2027 год - 53934240,00 рублей;

2028 год - 41129985,00 рублей;

2029 год - 41129985,00 рублей;

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений программы.